## Slide 1: Quản lý quy trình phần mềm
Để tài:Web dạy lập trình cơ bản và nâng cao
Thực hiện: Nhóm 3

## Slide 2: Thành viên nhóm
MSSV | Họ Tên
18424035 | Bùi Đăng Khoa
18424038 | Nguyễn Thế Lợi
18424039 | Phạm Đình Luân
18424040 | Lê Hoàng Luật
18424042 | Huỳnh Quang Minh
18424043 | Trần Hữu Nghĩa

## Slide 3: Danh mục các tài liệu tham khảo
Definition of Done: https://hocvienagile.com/agipedia/dinh-nghia-hoan-thanh/
https://viblo.asia/p/ky-thuat-uoc-luong-co-ban-trong-agile-XL6lAyjrlek
https://hocvienagile.com/agipedia/user-story/
https://hanoiscrum.net/hnscrum/blogs1/120-user-story-point-velocity-va-lp-k-hoch-phat-hanh
https://hocvienagile.com/agipedia/dinh-nghia-hoan-thanh/
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3n_l%C3%BD_gi%C3%A1_tr%E1%BB%8B_thu_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c

## Slide 4: Các vấn đề buổi học giải quyết
Bằng cách nào nhóm có thể đưa ra bản phân phối phần mềm sớm?
Năng suất làm việc của nhóm là bao nhiêu?
Tình trạng dự án của nhóm hiện tại tốt, bình thường, hay xấu? Tại sao?

## Slide 5: 1. Bằng cách nào nhóm có thể đưa ra bản phân phối phần mềm sớm?
Các thành viên nêu rõ khả năng của mình về phân tích, báo cáo, lập trình,... để nhóm dễ dàng phân công công việc, lựa chọn công nghệ phù hợp.
1 số bạn đã đi làm và có kinh nghiệm trong các yêu cầu nghiệp vụ và chức năng.
Các thành viên linh động trong công việc, sẵn sàng giúp đỡ hoặc thay đổi vai trò khi cần thiết

## Slide 6: 2. Năng suất làm việc của nhóm là bao nhiêu?
Đa số các thành viên đều bận rộn với công việc, nên tập trung làm vào cuối tuần khoảng 5 – 6 tiếng và 2 – 3 tiếng buổi tối trong tuần làm việc nếu có thời gian

## Slide 7: 3. Tình trạng dự án của nhóm hiện tại tốt, bình thường, hay xấu? Tại sao?
Tình trang dự án hiện tại vẫn diễn ra bình thường
Các thành viên đảm nhận đúng vai trò của mình
Hoàn thành công việc theo tiến độ
Sẵn sàng giúp đỡ nhau để đảm bảo công việc

## Slide 8: Các câu hỏi thuyết trình
1. Trình bày sản phẩm “Định nghĩa việc hoàn thành (Definition of Done) của nhóm. 2. Trình bày bản phân phối phần mềm đầu tiên đến khách hàng của nhóm (Demo khách hàng trực tiếp sử dụng phần mềm, Hướng dẫn sử dụng phần mềm, và mã nguồn). 3. Trình bày sản phẩm a. Release Burn Down Chart (hoặc Release Burn Up Chart), tốc lực(Velocity) của nhóm, năng suất làm việc của nhóm, tình trạng ngân sách và chi phí của nhóm, cập nhập sản phẩm Product Quản lý dự án phần mềm. Thuyết trình trên lớp. Giảng viên: Ngô Huy Biên. 2019. Backlog, cập nhập sản phẩm “Kế hoạch phân phối (Release Plan)” của nhóm hoặc
b. Các chỉ số dự đoán thời gian, chi phí khi kết thúc dự án (Forecasting) bằng phương pháp quản lý giá trị thu được (Earned value management), cập nhập sản phẩm Lịch trình dự án của nhóm. 4. Trình bày bản báo cáo tóm tắt tình trạng dự án cho cấp trên của nhóm

## Slide 9: 1. Trình bày sản phẩm “Định nghĩa việc hoàn thành (Definition of Done) của nhóm.
Định nghĩa Hoàn thành tăng trưởng cùng với khả năng của Nhóm và ngày càng đảm bảo chất lượng sản phẩm cao hơn.
Ví dụ ban đầu nhóm chưa có khả năng làm kiểm thử hồi quy tự động thì trong định nghĩa hoàn thành có thể chỉ là:
  Tính năng chạy được
  Mã nguồn được kiểm tra chéo theo tiêu chuẩn mã nguồn
  Vượt qua kiểm thử chấp nhận người dùng
Sau khi nhóm đã có khả năng thực hiện kiểm thử hồi quy tự động thì nhóm có thể mở rộng Định nghĩa Hoàn thành để tăng chất lượng sản phẩm:
  Tính năng chạy được
  Mã nguồn được kiểm tra chéo theo tiêu chuẩn mã nguồn
  Vượt qua kiểm thử chấp nhận người dùng
  Vượt qua tất cả kiểm thử hồi quy

## Slide 10: 2. Trình bày bản phân phối phần mềm đầu tiên đến khách hàng của nhóm (Demo khách hàng trực tiếp sử dụng phần mềm, Hướng dẫn sử dụng phần mềm, và mã nguồn).

## Slide 11: 3.Trình bày sản phẩm
Release burn down chart

## Slide 12: Product Backlog cập nhật(user)
Tôi muốn | Để | Ghi chú | Ưu tiên | Tình trạng | Tiến độ
Đăng ký tài khoản | Bắt đầu theo dõi quá trình học |  | 1 | Hoàn thành | 100%
Đăng nhập tài khoản | Thực hiện các tính năng của người dùng |  | 1 | Đang làm | 30%
Đổi mật khẩu | Thay đổi thông tin tài khoản nếu muốn |  | 1 | Đang làm | 30%
Đăng xuất tài khoản | Không ai khác sử dụng tài khoản cúa tôi |  | 1 | Hoàn thành | 100%
Hiển thị bài tập | Kiểm tra kiến thức bản thân |  | 1 | Đang làm | 30%
Chấm điểm tự động | Biết kết quả bài tập khi tôi làm xong |  | 1 | Đang làm | 10%
Hiện thị kết quả đúng sai | Tôi biết câu nào làm đúng, câu nào làm sai |  | 2 | Đang làm | 30%
Xếp hạng qua điểm | Tạo tính cạnh tranh với bạn bè của mình | Dựa vào điểm số của tôi | 3 | Chưa làm | 
Xem thông tin cá nhân | Xem thông tin cá nhân, biết được mình học những gì, điểm số, xếp hạng,... | Người dùng chỉ có thể sửa thông tin cá nhân, không sửa điểm, xếp hạng | 3 | Chưa làm | 
Tạo nhóm | Mời bạn bè cùng học và tạo tính cạnh tranh trong nhóm |  | 3 | Chưa làm | 
website theo dõi quá trình học của tôi | Để theo dõi tính chuyên cần của tôi |  | 3 | Chưa làm | 

## Slide 13: Product Backlog cập nhật(Admin)
Tôi muốn | Để | Ghi chú | Ưu tiên | Tình trạng | Tiến độ
Đăng nhập tài khoản | Thực hiện các tính năng của Admin |  | 1 | Đang làm | 30%
Đổi mật khẩu | Thay đổi thông tin tài khoản nếu muốn |  | 1 | Đang làm | 30%
Đăng xuất | Không ai khác sử dụng tài khoản cúa tôi |  | 1 | Đang làm | 10%
Quản lý khoá học | Quản lý các khoá học của website |  | 2 | Chưa làm | 
Quản lý bài tập | Quản lý nội dung bài tập |  | 2 | Chưa làm | 
Chấm điểm tự động | Tự động chấm điểm bài làm khi người dùng làm xong |  | 2 | Đang làm | 10%
Quản lý tài khoản người dùng | Quản lý thông tin tài khoản về thông tin cá nhân, điểm số, xếp hạng |  | 2 | Chưa làm | 
Quản lý nhóm | Quản lý nhóm về điểm số, xếp hạng |  | 2 | Chưa làm | 

## Slide 14: 3. Trình bày sản phẩm
Tốc lực (Velocity) của nhóm, năng suất làm việc của nhóm, tình trạng ngân sách và chi phí của nhóm, cập nhập sản phẩm Product Backlog, cập nhập sản phẩm “Kế hoạch phân phối (Release Plan)” của nhóm
Total point: 52
Velocity: 6
Ngân sách và chi phí:Ngân sách hiện tại chưa có ngân sách nên các thành viên tự túc - Chi phí nhóm là 12tr VND

## Slide 15: 3. Trình bày sản phẩm
B. Các chỉ số dự đoán thời gian, chi phí khi kết thúc dự án (Forecasting) bằng phương pháp quản lý giá trị thu được (Earned value management), cập nhập sản phẩm Lịch trình dự án của nhóm.

## Slide 16: 4. Trình bày bản báo cáo tóm tắt tình trạng dự án cho cấp trên của nhóm.
Tóm tắt tình trạng nhóm:
Những thứ nhóm làm được
  Nhóm hoàn thành được 7/52 point
  Có thể demo những tính năng chính cho khách hàng gồm Chúc năng thi, đăng ký, đăng nhập,thay đổi thông tin user
  Tốc độ các thành viên trong nhóm phát triển bình thường
Những thứ nhóm chưa làm được
  Tính năng thi chưa hoàn thành toàn vẹn
  Giao diên chưa được tốt
  Tốc độ tiến triển nhóm chưa tăng