## Stories
Danh sách các story | POINTS | Phân công | Tình trạng | Tiến độ
Là người dùng tôi muốn đăng ký tài khoản để bắt đầu theo dõi quá trình học | 10 |  |  |  |  | Trung bình | Tiến độ
Tạo màn hình đăng ký |  | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100% | Sprint 3 | 195 | 195
Chức năng đăng ký |  | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100% | Sprint 4 | 175.5 | 180
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100% | Sprint 5 | 156 | 160
Tạo Unit Test |  | Trần Hữu Nghĩa | Đang hoàn thành | 50% | Sprint 6 | 136.5 | 145
Review code |  | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100% | Sprint 7 | 117 | 125
Tài liệu hướng dẫn và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100% | Sprint 8 | 97.5 | 110
Là người dùng tôi muốn đăng nhập tài khoản để thực hiện các chức năng dành cho người dùng | 10 |  |  |  | Sprint 9 | 78
Tạo màn hình đăng nhập |  | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100% | Sprint 10 | 58.5
Chức năng đăng nhập |  | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100% | Sprint 11 | 39
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100% | Sprint 12 | 19.5
Tạo Unit Test |  | Trần Hữu Nghĩa | Đang hoàn thành | 50% | Sprint 13 | 0
Review code |  | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Tài liệu hướng dẫn và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Là người dùng tôi muốn đổi mật khẩu để thay đổi thông tin tài khoản nếu muốn | 10
Tạo màn hình đổi mật khẩu |  | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
Chức năng đổi mật khẩu |  | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
Tạo Unit Test |  | Trần Hữu Nghĩa | Đang hoàn thành | 50%
Review code |  | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Tài liệu hướng dẫn và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Là người dùng tôi muốn đổi đăng xuất tài khoản để không ai khác dùng tài khoản của tôi | 5
Chức năng đăng xuất |  | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
Tạo Unit Test |  | Trần Hữu Nghĩa | Đang hoàn thành | 50%
Review code |  | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Tài liệu hướng dẫn và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Là người dùng tôi muốn thấy hiển thị bài tập để kiểm tra kiến thức bản thân | 15
Tạo màn hình hiển thị bài tập |  | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
Chức năng hiển thị bài tập |  | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
Tạo Unit Test |  | Trần Hữu Nghĩa | Đang hoàn thành | 50%
Review code |  | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Tài liệu hướng dẫn và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Là người dùng tôi muốn thấy xếp hạng của mình để tạo tính cạnh tranh với bạn bè | 15
Tạo màn hình xếp hạng |  | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%
Chức năng xếp hạng |  | Phạm Đình Luân | Chưa hoàn thành | 0%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Đang hoàn thành | 0%
Tạo Unit Test |  | Trần Hữu Nghĩa | Chưa hoàn thành | 50%
Review code |  | Bùi Đăng Khoa | Chưa hoàn thành | 0%
Tài liệu hướng dẫn và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Chưa hoàn thành | 0%
Là người dùng tôi muốn xem thông tin cá nhân để biết mình đã học gì, xếp hạng, cập nhật thông tin bản thân | 15
Tạo màn hình thông tin cá nhân |  | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%
Chức năng về thông tin cá nhân |  | Phạm Đình Luân | Chưa hoàn thành | 0%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Đang hoàn thành | 0%
Tạo Unit Test |  | Trần Hữu Nghĩa | Chưa hoàn thành | 50%
Review code |  | Bùi Đăng Khoa | Chưa hoàn thành | 0%
Tài liệu hướng dẫn và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Chưa hoàn thành | 0%
Là người dùng tôi muốn tạo nhóm để mời bạn bè tham gia và tạo tính cạnh tranh trong nhóm | 15
Tạo màn hình nhóm |  | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%
Chức năng của nhóm |  | Phạm Đình Luân | Chưa hoàn thành | 0%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Đang hoàn thành | 0%
Tạo Unit Test |  | Trần Hữu Nghĩa | Chưa hoàn thành | 50%
Review code |  | Bùi Đăng Khoa | Chưa hoàn thành | 0%
Tài liệu hướng dẫn và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Chưa hoàn thành | 0%
Là người dùng tôi muốn có tính năng theo dõi quá trình học của tôi để theo dõi tính chuyên cần | 15
Tạo màn hình theo dõi quá trình học |  | Huỳnh Quang Minh | Đang hoàn thành | 50%
Chức năng theo dõi quá trình học |  | Phạm Đình Luân | Đang hoàn thành | 50%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Đang hoàn thành | 50%
Tạo Unit Test |  | Trần Hữu Nghĩa | Đang hoàn thành | 50%
Review code |  | Bùi Đăng Khoa | Đang hoàn thành | 50%
Tài liệu hướng dẫn và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Đang hoàn thành | 50%
Là người quản lý tôi muốn đăng nhập để thực hiện các chức năng của admin | 10
Tạo màn hình đăng nhập |  | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%
Chức năng đăng nhập |  | Phạm Đình Luân | Chưa hoàn thành | 0%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Đang hoàn thành | 0%
Tạo Unit Test |  | Trần Hữu Nghĩa | Chưa hoàn thành | 50%
Review code |  | Bùi Đăng Khoa | Chưa hoàn thành | 0%
Tài liệu hướng dẫn và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Chưa hoàn thành | 0%
Là người quản lý tôi muốn đổi mật khẩu để thay đổi thông tin tài khoản nếu muốn | 10
Tạo màn hình đổi mật khẩu |  | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%
Chức năng đổi mật khẩu |  | Phạm Đình Luân | Chưa hoàn thành | 0%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Đang hoàn thành | 0%
Tạo Unit Test |  | Trần Hữu Nghĩa | Chưa hoàn thành | 50%
Review code |  | Bùi Đăng Khoa | Chưa hoàn thành | 0%
Tài liệu hướng dẫn và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Chưa hoàn thành | 0%
Là người quản lý tôi muốn đăng xuất tài khoản để không ai sử dụng tài khoản của tôi | 5
Chức năng đăng xuất |  | Phạm Đình Luân | Chưa hoàn thành | 0%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Chưa hoàn thành | 0%
Tạo Unit Test |  | Trần Hữu Nghĩa | Đang hoàn thành | 50%
Review code |  | Bùi Đăng Khoa | Chưa hoàn thành | 0%
Tài liệu hướng dẫn và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Chưa hoàn thành | 0%
Là người quản lý tôi muốn quản lý các khoá học | 20
Tạo màn hình quản lý khoá học |  | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%
Chức năng quán lý khoá học |  | Phạm Đình Luân | Chưa hoàn thành | 0%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Đang hoàn thành | 0%
Tạo Unit Test |  | Trần Hữu Nghĩa | Chưa hoàn thành | 50%
Review code |  | Bùi Đăng Khoa | Chưa hoàn thành | 0%
Tài liệu hướng dẫn và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Chưa hoàn thành | 0%
Là người quản lý tôi muốn quản lý các bài tập | 20
Tạo màn hình quản lý bài tập |  | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%
Chức năng quản lý bài tập |  | Phạm Đình Luân | Chưa hoàn thành | 0%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Đang hoàn thành | 0%
Tạo Unit Test |  | Trần Hữu Nghĩa | Chưa hoàn thành | 50%
Review code |  | Bùi Đăng Khoa | Chưa hoàn thành | 0%
Tài liệu hướng dẫn và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Chưa hoàn thành | 0%
Là người quản lý tôi muốn quản lý tài khoản người dùng | 20
Tạo màn hình quản lý tài khoản người dùng |  | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%
Chức năng quản lý tài khoản người dùng |  | Phạm Đình Luân | Chưa hoàn thành | 0%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Đang hoàn thành | 0%
Tạo Unit Test |  | Trần Hữu Nghĩa | Chưa hoàn thành | 50%
Review code |  | Bùi Đăng Khoa | Chưa hoàn thành | 0%
Tài liệu hướng dẫn và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Chưa hoàn thành | 0%