## User
1 | Là người dùng tôi muốn đăng ký tài khoản để bắt đầu theo dõi quá trình học
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ |  | Trung bình | Tiến độ
1.1 | Tạo giao diện | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100% | Sprint 3 | 41 | 41
1.2 | Chức năng | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100% | Sprint 4 | 36 | 35
1.3 | Tạo Unit Test | Trần Hữu Nghĩa | Đang hoàn thành | 50% | Sprint 5 | 31 | 28
1.4 | Review code | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100% | Sprint 6 | 26 | 25
1.5 | Tài liệu hướng dẫn | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100% | Sprint 7 | 21 | 22
[5 empty] | Sprint 8 | 15
2 | Là người dùng tôi muốn đăng nhập tài khoản để thực hiện các chức năng dành cho người dùng |  |  |  | Sprint 9 | 10
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ | Sprint 10 | 5
1.1 | Tạo giao diện | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
1.2 | Chức năng | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
1.3 | Tạo Unit Test | Trần Hữu Nghĩa | Đang hoàn thành | 50%
1.4 | Review code | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
1.5 | Tài liệu hướng dẫn | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
3 | Là người dùng tôi muốn đổi mật khẩu để thay đổi thông tin tài khoản nếu muốn
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
1.1 | Tạo giao diện | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
1.2 | Chức năng | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
1.3 | Tạo Unit Test | Trần Hữu Nghĩa | Đang hoàn thành | 50%
1.4 | Review code | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
1.5 | Tài liệu hướng dẫn | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
4 | Là người dùng tôi muốn đăng xuất tài khoản để không ai khác dùng tài khoản của tôi
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
1.1 | Tạo giao diện | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
1.2 | Chức năng | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
1.3 | Tạo Unit Test | Trần Hữu Nghĩa | Đang hoàn thành | 50%
1.4 | Review code | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
1.5 | Tài liệu hướng dẫn | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
5 | Là người dùng tôi muốn thấy hiển thị bài tập để kiểm tra kiến thức bản thân
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
1.1 | Tạo giao diện | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
1.2 | Chức năng | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
1.3 | Tạo Unit Test | Trần Hữu Nghĩa | Đang hoàn thành | 50%
1.4 | Review code | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
1.5 | Tài liệu hướng dẫn | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
6 | Là người dùng tôi muốn thấy xếp hạng của mình để tạo tính cạnh tranh với bạn bè
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
1.1 | Tạo giao diện | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%
1.2 | Chức năng | Phạm Đình Luân | Chưa hoàn thành | 0%
1.3 | Tạo Unit Test | Trần Hữu Nghĩa | Chưa hoàn thành | 0%
1.4 | Review code | Bùi Đăng Khoa | Chưa hoàn thành | 0%
1.5 | Tài liệu hướng dẫn | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%
7 | Là người dùng tôi muốn xem thông tin cá nhân để biết mình đã học gì, điểm số xếp hạng, cập nhật thông tin cá nhân
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
1.1 | Tạo giao diện | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%
1.2 | Chức năng | Phạm Đình Luân | Chưa hoàn thành | 0%
1.3 | Tạo Unit Test | Trần Hữu Nghĩa | Chưa hoàn thành | 0%
1.4 | Review code | Bùi Đăng Khoa | Chưa hoàn thành | 0%
1.5 | Tài liệu hướng dẫn | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%
8 | Là người dùng tôi muốn tạo nhóm để mời bạn bè tham gia và tạo tính cạnh tranh trong nhóm
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
1.1 | Tạo giao diện | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%
1.2 | Chức năng | Phạm Đình Luân | Chưa hoàn thành | 0%
1.3 | Tạo Unit Test | Trần Hữu Nghĩa | Chưa hoàn thành | 0%
1.4 | Review code | Bùi Đăng Khoa | Chưa hoàn thành | 0%
1.5 | Tài liệu hướng dẫn | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%
9 | Là người dùng tôi muốn tính năng theo dõi quá trình học của tôi để theo dõi tính chuyên cần
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
1.1 | Tạo giao diện | Huỳnh Quang Minh | Đang hoàn thành | 50%
1.2 | Chức năng | Phạm Đình Luân | Đang hoàn thành | 50%
1.3 | Tạo Unit Test | Trần Hữu Nghĩa | Đang hoàn thành | 50%
1.4 | Review code | Bùi Đăng Khoa | Chưa hoàn thành | 0%
1.5 | Tài liệu hướng dẫn | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%

## Admin
1 | Là người quản lý tôi muốn đăng nhập tài khoản để sử dụng các chức năng của admin
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
1.1 | Tạo giao diện | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%
1.2 | Chức năng | Phạm Đình Luân | Chưa hoàn thành | 0%
1.3 | Tạo Unit Test | Trần Hữu Nghĩa | Chưa hoàn thành | 0%
1.4 | Review code | Bùi Đăng Khoa | Chưa hoàn thành | 0%
1.5 | Tài liệu hướng dẫn | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%
2 | Là người quản lý tôi muốn đổi mật khẩu để thay đổi thông tin cá nhân nếu muốn
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
1.1 | Tạo giao diện | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%
1.2 | Chức năng | Nguyễn Thế Lợi | Chưa hoàn thành | 0%
1.3 | Tạo Unit Test | Trần Hữu Nghĩa | Chưa hoàn thành | 0%
1.4 | Review code | Bùi Đăng Khoa | Chưa hoàn thành | 0%
1.5 | Tài liệu hướng dẫn | Lê Hoàng Luật | Chưa hoàn thành | 0%
3 | Là người quản lý tôi muốn đăng xuất tài khoản để không ai sử dụng tài khoản của tôi
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
1.1 | Tạo giao diện | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%
1.2 | Chức năng | Phạm Đình Luân | Chưa hoàn thành | 0%
1.3 | Tạo Unit Test | Trần Hữu Nghĩa | Chưa hoàn thành | 0%
1.4 | Review code | Bùi Đăng Khoa | Chưa hoàn thành | 0%
1.5 | Tài liệu hướng dẫn | Lê Hoàng Luật | Chưa hoàn thành | 0%
4 | Là người quản lý tôi muốn quản lý khoá học để quản lý các khoá học của website
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
1.1 | Tạo giao diện | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%
1.2 | Chức năng | Nguyễn Thế Lợi | Chưa hoàn thành | 0%
1.3 | Tạo Unit Test | Trần Hữu Nghĩa | Chưa hoàn thành | 0%
1.4 | Review code | Bùi Đăng Khoa | Chưa hoàn thành | 0%
1.5 | Tài liệu hướng dẫn | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%
5 | Là người quản lý tôi muốn quản lý bài tập để quản lý các bài tập của website
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
1.1 | Tạo giao diện | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%
1.2 | Chức năng | Lê Hoàng Luật | Chưa hoàn thành | 0%
1.3 | Tạo Unit Test | Trần Hữu Nghĩa | Chưa hoàn thành | 0%
1.4 | Review code | Nguyễn Thế Lợi | Chưa hoàn thành | 0%
1.5 | Tài liệu hướng dẫn | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%
6 | Là người quản lý tôi muốn quản lý tài khoản người dùng để quản lý thông tin cá nhân, điểm số, xếp hạng của ngừơi dùng
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
1.1 | Tạo giao diện | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%
1.2 | Chức năng | Phạm Đình Luân | Chưa hoàn thành | 0%
1.3 | Tạo Unit Test | Trần Hữu Nghĩa | Chưa hoàn thành | 0%
1.4 | Review code | Bùi Đăng Khoa | Chưa hoàn thành | 0%
1.5 | Tài liệu hướng dẫn | Huỳnh Quang Minh | Chưa hoàn thành | 0%