## Sheet1
Sprint | Thành viên | Nhiệm vụ | Sản phẩm release hàng tuần
1 | Bùi Đăng Khoa | Phân công công việc cho từng thành viên Phân công chức năng đăng nhập, đăng ký và đăng xuất Tổng hợp các báo cáo của các thành viên | Tổng hợp các báo cáo và làm slide
| Nguyễn Thế Lợi | Viết báo cáo executive summary Tạo database Tạo dữ liệu và store procedure | excecutive summary Database của dự án
| Phạm Đình Luân | Viết báo cáo project charter Viết code xử lý chức năng đăng nhập, đăng ký và đăng xuất | project charter Code xử lý chức năng đăng nhập, đăng ký và đăng xuất
| Lê Hoàng Luật | Viết báo cáo project vision Tạo dữ liệu và store procedure | project vision Database của dự án
| Huỳnh Quang Minh | Proof of concept Tạo giao diện màn hình đăng nhập, đăng ký | Proof of concept Màn hình đăng nhập, đăng ký
| Trần Hữa Nghĩa | Vẽ Mockup Review chức năng, viết tài liệu hướng dẫn, build tự động | Mockup Tài liệu kiểm thử, hướng dẫn sử dụng phần mềm, sản phẩm build tự động
2 | Bùi Đăng Khoa | Phân công công việc cho từng thành viên Phân công chức năng đổi mật khẩu, cài đặt khoá học Ước lượng chi phí, thời gian và các tính năng trong dự án Tìm hiểu yêu cầu, viết product backlog | Tổng hợp các báo cáo và làm slide product backlog
| Nguyễn Thế Lợi | Vẽ high level estimate Cập nhật database Tạo dữ liệu và store procedure | High level estimate Database được cập nhật
| Phạm Đình Luân | Tìm hiểu yêu cầu, viết product backlog Liệt kê chi tiết các tính năng cần làm, Work breakdown structure | product backlog work breakdown structure
| Lê Hoàng Luật | Cập nhật database Tạo dữ liệu và store procedure | Database được cập nhật
| Huỳnh Quang Minh | Tạo giao diện màn hình đổi mật khẩu, cài đặt khoá học | Màn hình đổi mật khẩu, cài đặt khoá học
| Trần Hữa Nghĩa | Review chức năng, viết tài liệu hướng dẫn, build tự động | Tài liệu kiểm thử, hướng dẫn sử dụng phần mềm, sản phẩm build tự động
3 | Bùi Đăng Khoa | Phân công chức năng thông báo và hiển thị danh sách bài học Cập nhật báo cáo, product backlog, định nghĩa qui trình và làm silde | Tổng hợp tài liệu, làm slide
| Nguyễn Thế Lợi | Cập nhật database Tạo dữ liệu và store procedure | Database được cập nhật
| Phạm Đình Luân | Viết code xử lý chức năng thông báo và hiển thị danh sách bài học | Code xử lý thông báo và hiển thị danh sách bài học
| Lê Hoàng Luật | Cập nhật database Tạo dữ liệu và store procedure | Database được cập nhật
| Huỳnh Quang Minh | Tạo giao diện màn hình thông báo và hiển thị danh sách bài học | Màn hình thông báo và hiển thị danh sách bài học
| Trần Hữa Nghĩa | Review chức năng, viết tài liệu hướng dẫn, build tự động | Tài liệu kiểm thử, hướng dẫn sử dụng phần mềm, sản phẩm build tự động
4 | Bùi Đăng Khoa | Phân công chức năng kiểm tra kết quả và hiển thị danh sách bạn bè Cập nhật báo cáo, product backlog, ước lượng rủi ro và làm silde | Tổng hợp tài liệu, làm slide
| Nguyễn Thế Lợi | Cập nhật database Tạo dữ liệu và store procedure | Database được cập nhật
| Phạm Đình Luân | Viết code xử lý chức năng kiểm tra kết quả và hiển thị danh sách bạn bè | Code xử lý kiểm tra kết quả và hiển thị danh sách bạn bè
| Lê Hoàng Luật | Cập nhật database Tạo dữ liệu và store procedure | Database được cập nhật
| Huỳnh Quang Minh | Tạo giao diện màn hình kiểm tra kết quả và hiển thị danh sách bạn bè | Màn hình kiểm tra kết quả và hiển thị danh sách bạn bè
| Trần Hữa Nghĩa | Review chức năng, viết tài liệu hướng dẫn, build tự động | Tài liệu kiểm thử, hướng dẫn sử dụng phần mềm, sản phẩm build tự động
5 | Bùi Đăng Khoa | Phân công chức năng hiển thị biểu đồ và hoàn chỉnh các tính năng chưa hoàn thành Cập nhật báo cáo, product backlog và làm silde | Tổng hợp tài liệu, làm slide
| Nguyễn Thế Lợi | Cập nhật database Tạo dữ liệu và store procedure | Database được cập nhật
| Phạm Đình Luân | Viết code xử lý chức năng hiển thị biểu đồ và hoàn chỉnh các tính năng chưa hoàn thành | Code xử lý hiển thị biểu đồ và hoàn chỉnh các tính năng chưa hoàn thành
| Lê Hoàng Luật | Cập nhật database Tạo dữ liệu và store procedure | Database được cập nhật
| Huỳnh Quang Minh | Tạo giao diện màn hình hiển thị biểu đồ | Màn hình hiển thị biểu đồ
| Trần Hữa Nghĩa | Review chức năng, viết tài liệu hướng dẫn, build tự động | Tài liệu kiểm thử, hướng dẫn sử dụng phần mềm, sản phẩm build tự động
6 | Bùi Đăng Khoa | Phân công chức năng quản lý khoá học Cập nhật báo cáo, product backlog và làm silde | Tổng hợp tài liệu, làm slide
| Nguyễn Thế Lợi | Cập nhật database Tạo dữ liệu và store procedure | Database được cập nhật
| Phạm Đình Luân | Viết code xử lý chức năng quản lý khoá học | Code xử lý quản lý khoá học
| Lê Hoàng Luật | Cập nhật database Tạo dữ liệu và store procedure | Database được cập nhật
| Huỳnh Quang Minh | Tạo giao diện màn hình quản lý khoá học | Màn hình quản lý khoá học
| Trần Hữa Nghĩa | Review chức năng, viết tài liệu hướng dẫn, build tự động | Tài liệu kiểm thử, hướng dẫn sử dụng phần mềm, sản phẩm build tự động
7 | Bùi Đăng Khoa | Phân công chức năng quản lý bài học Cập nhật báo cáo, product backlog và làm silde | Tổng hợp tài liệu, làm slide
| Nguyễn Thế Lợi | Cập nhật database Tạo dữ liệu và store procedure | Database được cập nhật
| Phạm Đình Luân | Viết code xử lý chức năng quản lý bài học | Code xử lý quản lý bài học
| Lê Hoàng Luật | Cập nhật database Tạo dữ liệu và store procedure | Database được cập nhật
| Huỳnh Quang Minh | Tạo giao diện màn hình quản lý bài học | Màn hình quản lý bài học
| Trần Hữa Nghĩa | Review chức năng, viết tài liệu hướng dẫn, build tự động | Tài liệu kiểm thử, hướng dẫn sử dụng phần mềm, sản phẩm build tự động
8 | Bùi Đăng Khoa | Phân công chức năng quản lý câu hỏi và trả lời Cập nhật báo cáo, product backlog và làm silde | Tổng hợp tài liệu, làm slide
| Nguyễn Thế Lợi | Cập nhật database Tạo dữ liệu và store procedure | Database được cập nhật
| Phạm Đình Luân | Viết code xử lý chức năng quản lý câu hỏi và trả lời | Code xử lý quản lý câu hỏi và trả lời
| Lê Hoàng Luật | Cập nhật database Tạo dữ liệu và store procedure | Database được cập nhật
| Huỳnh Quang Minh | Tạo giao diện màn hình quản lý câu hỏi và trả lời | Màn hình quản lý câu hỏi và trả lời
| Trần Hữa Nghĩa | Review chức năng, viết tài liệu hướng dẫn, build tự động | Tài liệu kiểm thử, hướng dẫn sử dụng phần mềm, sản phẩm build tự động
9 | Bùi Đăng Khoa | Phân công chức năng quản lý user Cập nhật báo cáo, product backlog và làm silde | Tổng hợp tài liệu, làm slide
| Nguyễn Thế Lợi | Cập nhật database Tạo dữ liệu và store procedure | Database được cập nhật
| Phạm Đình Luân | Viết code xử lý chức năng quản lý user | Code xử lý quản lý user
| Lê Hoàng Luật | Cập nhật database Tạo dữ liệu và store procedure | Database được cập nhật
| Huỳnh Quang Minh | Tạo giao diện màn hình quản lý user | Màn hình quản lý user
| Trần Hữa Nghĩa | Review chức năng, viết tài liệu hướng dẫn, build tự động | Tài liệu kiểm thử, hướng dẫn sử dụng phần mềm, sản phẩm build tự động
10 | Bùi Đăng Khoa | Phân công chức năng mời bạn bè Cập nhật báo cáo, product backlog và làm silde | Tổng hợp tài liệu, làm slide
| Nguyễn Thế Lợi | Cập nhật database Tạo dữ liệu và store procedure | Database được cập nhật
| Phạm Đình Luân | Viết code xử lý chức năng mời bạn bè | Code xử lý mời bạn bè
| Lê Hoàng Luật | Cập nhật database Tạo dữ liệu và store procedure | Database được cập nhật
| Huỳnh Quang Minh | Tạo giao diện màn hình mời bạn bè | Màn hình mời bạn bè
| Trần Hữa Nghĩa | Review chức năng, viết tài liệu hướng dẫn, build tự động | Tài liệu kiểm thử, hướng dẫn sử dụng phần mềm, sản phẩm build tự động
11 | Bùi Đăng Khoa | Phân công chức năng xếp hạng Cập nhật báo cáo, product backlog và làm silde | Tổng hợp tài liệu, làm slide
| Nguyễn Thế Lợi | Cập nhật database Tạo dữ liệu và store procedure | Database được cập nhật
| Phạm Đình Luân | Viết code xử lý chức năng xếp hạng | Code xử lý chức năng xếp hạng
| Lê Hoàng Luật | Cập nhật database Tạo dữ liệu và store procedure | Database được cập nhật
| Huỳnh Quang Minh | Tạo giao diện màn hình chức năng xếp hạng | Màn hình chức năng xếp hạng
| Trần Hữa Nghĩa | Review chức năng, viết tài liệu hướng dẫn, build tự động | Tài liệu kiểm thử, hướng dẫn sử dụng phần mềm, sản phẩm build tự động