## Báo cáo
Danh sách các báo cáo | Phân công | Review | Tình trạng | Tiến độ
Executive Summary | Nguyễn Thế Lợi | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Project Charter | Phạm Đình Luân | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Project Vision | Lê Hoàng Luật | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Proof concept | Huỳnh Quang Minh | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Mockup | Trần Hữu Nghĩa | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
High level architect | Phạm Đình Luân | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Định nghĩa qui trình phần mềm | Bùi Đăng Khoa | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Product backlog | Bùi Đăng Khoa, Trần Hữu Nghĩa, Huỳnh Quang Minh | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Danh sách rủi ro | Bùi Đăng Khoa | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Ước lượng thời gian, chi phí, công việc | Bùi Đăng Khoa, Trần Hữu Nghĩa | Bùi Đăng Khoa | Đang hoàn thành | 100%
Báo cáo tình trạng | Bùi Đăng Khoa, Trần Hữu Nghĩa | Bùi Đăng Khoa | Đang hoàn thành | 100%
Release plan | Bùi Đăng Khoa, Trần Hữu Nghĩa | Bùi Đăng Khoa | Đang hoàn thành | 100%
Tài liệu hướng dẫn cài đặt, triền khai hệ thống | Trần Hữu Nghĩa | Bùi Đăng Khoa | Đang hoàn thành | 100%
Tài liệu hướng dẫn sử dụng | Trần Hữu Nghĩa | Bùi Đăng Khoa | Đang hoàn thành | 100%
Tài liệu hướng dẫn cài đặt môi trường, biên dịch mã nguồn | Trần Hữu Nghĩa | Bùi Đăng Khoa | Đang hoàn thành | 100%
Các biên bản cuộc họp | Bùi Đăng Khoa | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%

## Stories
Danh sách các story | POINTS | Phân công | Tình trạng | Tiến độ
Là người dùng tôi muốn đăng ký tài khoản để bắt đầu theo dõi quá trình học | 10 |  |  |  |  | Trung bình | Tiến độ
Tạo màn hình đăng ký |  | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100% | Plan | 215 | 215
Chức năng đăng ký |  | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100% | Sprint 1 | 195 | 190
Tạo database và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100% | Sprint 2 | 175 | 165
Review code, build tự động, viết tài liệu hướng dẫn và kiểm thử |  | Trần Hữu Nghĩa | Hoàn thành | 100% | Sprint 3 | 155 | 145
Review code, cập nhật tình trạng dự án |  | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100% | Sprint 4 | 135 | 125
Tạo database và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100% | Sprint 5 | 115 | 100
Là người dùng tôi muốn đăng nhập tài khoản để thực hiện các chức năng dành cho người dùng | 10 |  |  |  | Sprint 6 | 95 | 80
Tạo màn hình đăng nhập |  | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100% | Sprint 7 | 75 | 60
Chức năng đăng nhập |  | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100% | Sprint 8 | 55 | 45
Tạo database và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100% | Sprint 9 | 35 | 30
Review code, build tự động, viết tài liệu hướng dẫn và kiểm thử |  | Trần Hữu Nghĩa | Hoàn thành | 100% | Sprint 10 | 15 | 15
Review code, cập nhật tình trạng dự án |  | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100% | Sprint 11 | 0 | 0
Tạo database và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Là người dùng tôi muốn đổi đăng xuất tài khoản để không ai khác dùng tài khoản của tôi | 5
Chức năng đăng xuất |  | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
Tạo database và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
Review code, build tự động, viết tài liệu hướng dẫn và kiểm thử |  | Trần Hữu Nghĩa | Hoàn thành | 100%
Review code, cập nhật tình trạng dự án |  | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Tạo database và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Release 1: demo chức năng đăng ký, đăng nhập và đăng xuất Tốc lực: 25 point
Là người dùng tôi muốn đổi mật khẩu để thay đổi thông tin tài khoản nếu muốn | 10
Tạo màn hình đổi mật khẩu |  | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
Chức năng đổi mật khẩu |  | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
Review code, build tự động, viết tài liệu hướng dẫn và kiểm thử |  | Trần Hữu Nghĩa | Hoàn thành | 100%
Review code, cập nhật tình trạng dự án |  | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Tạo database và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Là người dùng tôi muốn thấy hiển thị bài tập để kiểm tra kiến thức bản thân | 15
Tạo màn hình cài đặt khoá học |  | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
Chức năng cài đặt khoá học |  | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
Review code, build tự động, viết tài liệu hướng dẫn và kiểm thử |  | Trần Hữu Nghĩa | Hoàn thành | 100%
Review code, cập nhật tình trạng dự án |  | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Tạo database và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Release 2: demo chức năng đổi mật khẩu, cài đặt khoá học Tốc lực: 25 point
Là người dùng tôi muốn thấy thông báo khi thực hiện các chức năng | 10
Tạo màn hình thông báo |  | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
Chức năng thông báo |  | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
Review code, build tự động, viết tài liệu hướng dẫn và kiểm thử |  | Trần Hữu Nghĩa | Hoàn thành | 100%
Review code, cập nhật tình trạng dự án |  | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Tạo database và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Là người dùng tôi muốn hiện thị danh sách bài học để làm bài quizz | 10
Tạo màn hình hiện danh sách bài học |  | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
Chức năng hiện danh sách bài học |  | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
Review code, build tự động, viết tài liệu hướng dẫn và kiểm thử |  | Trần Hữu Nghĩa | Hoàn thành | 100%
Review code, cập nhật tình trạng dự án |  | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Tạo database và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Release 3: demo chức năng thông báo, hiện danh sách bài học Tốc lực: 20 point
Là người dùng tôi muốn thấy kết quả mình làm | 10
Tạo màn hình kết quả bài quizz |  | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
Chức năng kiểm tra kết quả bài quizz |  | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
Review code, build tự động, viết tài liệu hướng dẫn và kiểm thử |  | Trần Hữu Nghĩa | Hoàn thành | 100%
Review code, cập nhật tình trạng dự án |  | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Tạo database và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Là người dùng tôi muốn thấy danh sách bạn bè theo dõi | 15
Tạo màn hình hiện danh sách bạn bè theo dõi |  | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
Chức năng hiện danh sách bạn bè theo dõi |  | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
Review code, build tự động, viết tài liệu hướng dẫn và kiểm thử |  | Trần Hữu Nghĩa | Hoàn thành | 100%
Review code, cập nhật tình trạng dự án |  | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Tạo database và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Release 4: demo chức năng kiểm tra kết quả bài quizz, hiện danh sách bạn bè theo dõi Tốc lực: 20 point
Là người dùng tôi muốn thấy kết quả mình làm thông qua biểu đồ | 15
Tạo màn hình hiện biểu đồ dựa vào kết quả người dùng đã làm |  | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
Chức năng lấy kết quả người dùng đã làm |  | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
Review code, build tự động, viết tài liệu hướng dẫn và kiểm thử |  | Trần Hữu Nghĩa | Hoàn thành | 100%
Review code, cập nhật tình trạng dự án |  | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Tạo database và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Release 5: demo chức năng hiển thị biểu đồ kết quả người dùng đã làm và hoàn chỉnh các chức năng của các giai đoạn trước Tốc lực: 25 point
Là admin tôi muốn quản lý các khoá học | 20
Tạo màn hình quản lý các khoá học |  | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
Chức năng quản lý các khoá học |  | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
Review code, build tự động, viết tài liệu hướng dẫn và kiểm thử |  | Trần Hữu Nghĩa | Hoàn thành | 100%
Review code, cập nhật tình trạng dự án |  | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Tạo database và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Release 6: demo chức năng quản lý khoá học Tốc lực: 20 point
Là admin tôi muốn quản lý các khoá học | 20
Tạo màn hình quản lý các khoá học |  | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
Chức năng quản lý các khoá học |  | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
Review code, build tự động, viết tài liệu hướng dẫn và kiểm thử |  | Trần Hữu Nghĩa | Hoàn thành | 100%
Review code, cập nhật tình trạng dự án |  | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Tạo database và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Release 7: demo chức năng quán lý bài học Tốc lực: 20 point
Là admin tôi muốn quản lý các câu hỏi và câu trả lời | 15
Tạo màn hình quản lý các câu hỏi và câu trả lời |  | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
Chức năng quản lý các câu hỏi và câu trả lời |  | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
Review code, build tự động, viết tài liệu hướng dẫn và kiểm thử |  | Trần Hữu Nghĩa | Hoàn thành | 100%
Review code, cập nhật tình trạng dự án |  | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Tạo database và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Release 8: demo chức năng quán lý các câu hỏi và câu trả lời Tốc lực: 15 point
Là admin tôi muốn quản lý các user | 15
Tạo màn hình quản lý các user |  | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
Chức năng quản lý các user |  | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
Review code, build tự động, viết tài liệu hướng dẫn và kiểm thử |  | Trần Hữu Nghĩa | Hoàn thành | 100%
Review code, cập nhật tình trạng dự án |  | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Tạo database và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Release 9: demo chức năng quán lý các user Tốc lực: 15 point
Là người dùng tôi muốn thấy xếp hạng của mình | 15
Tạo màn hình xếp hạng các user |  | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
Chức năng xếp hạng các user |  | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
Review code, build tự động, viết tài liệu hướng dẫn và kiểm thử |  | Trần Hữu Nghĩa | Hoàn thành | 100%
Review code, cập nhật tình trạng dự án |  | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Tạo database và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Release 10: demo chức năng xếp hạng Tốc lực: 15 point
Là người dùng tôi muốn mời bạn bè tham gia với tôi | 15
Tạo màn hình mời bạn bè |  | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
Chức năng mời bạn bè |  | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure |  | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
Review code, build tự động, viết tài liệu hướng dẫn và kiểm thử |  | Trần Hữu Nghĩa | Hoàn thành | 100%
Review code, cập nhật tình trạng dự án |  | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Tạo database và store procedure |  | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Release 11: demo chức năng mời bạn bè Tốc lực: 15 point