## Sheet1
Release plan | Phân công | Tình trạng | Tiến độ
Sprint 1
Tìm hiểu, phân công và tổng hợp các báo cáo | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Project charter | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
Executive summary | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
Vẽ mockup | Trần Hữu Nghĩa | Hoàn thành | 100%
Proof of concept | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
Project vision | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Sprint 2
Tìm hiểu, phân công và tổng hợp các báo cáo | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Ước lượng thời gian | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
Đảm bảo cấu hình | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
Product backlog | Trần Hữu Nghĩa | Hoàn thành | 100%
Định nghĩa qui trình | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
Danh sách rủi ro | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Sprint 3
Phân công chức năng đăng nhập và review | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Tạo chức năng | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
Review, build tự động | Trần Hữu Nghĩa | Hoàn thành | 100%
Tạo màn hình | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Sprint 4
Phân công chức năng đăng ký và review | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Tạo chức năng | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
Review, build tự động | Trần Hữu Nghĩa | Hoàn thành | 100%
Tạo màn hình | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Sprint 5
Phân công chức năng đổi mật khẩu, cập nhật báo cáo | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Tạo chức năng | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
Review, build tự động | Trần Hữu Nghĩa | Hoàn thành | 50%
Tạo màn hình | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Sprint 6
Phân công chức năng đăng xuất, cập nhật báo cáo | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Tạo chức năng | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
Review, build tự động | Trần Hữu Nghĩa | Hoàn thành | 100%
Viết tài liệu hướng dẫn | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Sprint 7
Phân công chức năng hiển thị bài tập, cập nhật báo cáo | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
Tạo chức năng | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 100%
Review, build tự động | Trần Hữu Nghĩa | Hoàn thành | 100%
Tạo màn hình | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
Tạo dữ liệu và store procedure | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 100%
Sprint 8
Phân công chức năng theo dõi quá trình học, cập nhật báo cáo | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 50%
Tạo chức năng | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 50%
Tạo dữ liệu và store procedure | Nguyễn Thế Lợi | Hoàn thành | 50%
Review, build tự động | Trần Hữu Nghĩa | Hoàn thành | 50%
Tạo màn hình | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 50%
Tạo dữ liệu và store procedure | Lê Hoàng Luật | Hoàn thành | 50%