## User
Definition of Done
1 | Là người dùng tôi muốn đăng ký tài khoản để bắt đầu theo dõi quá trình học
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ |  | Tiến độ | Mong muốn
1.1 | Tạo giao diện | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100% | Sprint3 | 52 | 52
1.2 | Chức năng | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100% | Sprint4 | 41.6 | 46.8
1.3 | Tạo Unit Test | Trần Hữu Nghĩa | Chưa làm | 0% | Sprint5 | 40 | 41.6
1.4 | Review code | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100% | Sprint6 | 37 | 36.4
[5 empty] | Sprint7 | 34 | 31.2
2 | Là người dùng tôi muốn đăng nhập tài khoản để thực hiện các chức năng dành cho người dùng |  |  |  | Sprint8 |  | 26
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ | Sprint9 |  | 20.8
2.1 | Tạo giao diện | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100% | Sprint10 |  | 15.6
2.2 | Chức năng | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100% | Sprint11 |  | 10.4
2.3 | Tạo Unit Test | Trần Hữu Nghĩa | Chưa làm | 0% | Sprint12 |  | 5.2
2.4 | Review code | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
3 | Là người dùng tôi muốn đổi mật khẩu để thay đổi thông tin tài khoản nếu muốn
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
3.1 | Tạo giao diện | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
3.2 | Chức năng | Phạm Đình Luân | Chưa hoàn thành | 50%
3.3 | Tạo Unit Test | Trần Hữu Nghĩa | Chưa làm | 0%
3.4 | Review code | Bùi Đăng Khoa |  | 0%
4 | Là người dùng tôi muốn đăng xuất tài khoản để không ai khác dùng tài khoản của tôi
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
4.1 | Tạo giao diện
4.2 | Chức năng
4.3 | Tạo Unit Test
4.4 | Review code
5 | Là người dùng tôi muốn thấy hiển thị bài tập để kiểm tra kiến thức bản thân
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
5.1 | Tạo giao diện | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
5.2 | Chức năng | Phạm Đình Luân | Chưa hoàn thành | 50%
5.3 | Tạo Unit Test | Trần Hữu Nghĩa | Chưa làm | 0%
5.4 | Review code | Bùi Đăng Khoa |  | 0%
6 | Là người dùng tôi muốn chấm điểm tự động để biết kết quả bài tập khi tôi làm xong
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
6.1 | Tạo giao diện
6.2 | Chức năng
6.3 | Tạo Unit Test
6.4 | Review code
7 | Là người dùng tôi muốn thấy xếp hạng của mình để tạo tính cạnh tranh với bạn bè
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
7.1 | Tạo giao diện
7.2 | Chức năng
7.3 | Tạo Unit Test
7.4 | Review code
8 | Là người dùng tôi muốn cài đặt thông tin cá nhân để biết mình đã học gì, điểm số xếp hạng, cập nhật thông tin cá nhân
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
8.1 | Tạo giao diện | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
8.2 | Chức năng | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
8.3 | Tạo Unit Test | Trần Hữu Nghĩa | Chưa làm | 0%
8.4 | Review code | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
9 | Là người dùng tôi muốn tạo nhóm để mời bạn bè tham gia và tạo tính cạnh tranh trong nhóm
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
9.1 | Tạo giao diện
9.2 | Chức năng
9.3 | Tạo Unit Test
9.4 | Review code
10 | Là người dùng tôi muốn tính năng theo dõi quá trình học của tôi để theo dõi tính chuyên cần
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
10.1 | Tạo giao diện
10.2 | Chức năng
10.3 | Tạo Unit Test
10.4 | Review code
11 | Là người dùng tôi muốn chọn danh sách khoá học
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
10.1 | Tạo giao diện | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
10.2 | Chức năng | Phạm Đình Luân | Chưa hoàn thành | 50%
10.3 | Tạo Unit Test | Trần Hữu Nghĩa | Chưa làm | 0%
10.4 | Review code | Bùi Đăng Khoa |  | 0%

## Admin
Definition of Done
1 | Là Quản lý tôi muốn đăng ký tài khoản để bắt đầu theo dõi quá trình học
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
1.1 | Tạo giao diện | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
1.2 | Chức năng | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
1.3 | Tạo Unit Test | Trần Hữu Nghĩa | Chưa làm | 0%
1.4 | Review code | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
2 | Là Quản lý tôi muốn đăng nhập tài khoản để thực hiện các chức năng dành cho Quản lý
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
2.1 | Tạo giao diện | Huỳnh Quang Minh | Hoàn thành | 100%
2.2 | Chức năng | Phạm Đình Luân | Hoàn thành | 100%
2.3 | Tạo Unit Test | Trần Hữu Nghĩa | Chưa làm | 0%
2.4 | Review code | Bùi Đăng Khoa | Hoàn thành | 100%
3 | Là Quản lý tôi muốn đổi mật khẩu để thay đổi thông tin tài khoản nếu muốn
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
3.1 | Tạo giao diện
3.2 | Chức năng
3.3 | Tạo Unit Test
3.4 | Review code
4 | Là Quản lý tôi muốn đăng xuất tài khoản để không ai khác dùng tài khoản của tôi
STT | Nhiệm vụ | Người thực hiện | Tình trạng | Tiến độ
4.1 | Tạo giao diện
4.2 | Chức năng
4.3 | Tạo Unit Test
4.4 | Review code